## 요약
ReelCut 개발 일지
로드맵 항목 수 | 39
완료 | 35
진행 중 | 0
대기 | 4
진행률 | 89.74%
기록 수 | 59
사용자 제보 처리 | 5
최근 테스트 수 | 107
최근 테스트 통과 | 107
우선순위 기준
기준 1 | 작업이 날아가거나 결과물이 잘못 나오는 문제 (데이터 손실·오동작)
기준 2 | 사용자가 직접 겪고 알려준 불편
기준 3 | 매번 쓰는 흐름(편집 → 미리보기 → 내보내기)의 체감 속도·편의
기준 4 | 결과물 완성도를 높이는 새 기능

## 로드맵
순위 | 항목 | 기준 | 이유 | 상태 | 완료일
1 | 렌더링 병렬화 (조각을 여러 개 동시에 인코딩) | 기준 3 | 비트 맞춤은 조각이 수백 개라 느림 (기준 정하기 전에 시작) | 완료 | 2026-10-28
2 | 자동 저장 + 다음 실행 때 복구 | 기준 1 | 실수로 닫거나 오류로 꺼지면 작업이 날아감 | 완료 | 2026-10-28
3 | 취소·오류 처리 다듬기 (취소 시 파일 보호, 옮겨진 파일 다시 연결, 쉬운 오류 문구) | 기준 1 | 최종 단계에서 취소하면 깨진 파일이 남고 기존 영상이 덮어써짐 | 완료 | 2026-10-28
4 | 진행률에 남은 시간 표시 | 기준 3 | 긴 렌더링에서 언제 끝날지 알 수 없음 | 완료 | 2026-10-28
5 | 클립 목록 썸네일 | 기준 3 | 파일 이름만으로는 어떤 영상인지 구분이 어려움 | 완료 | 2026-10-28
6 | 음량 자동 맞춤 (유튜브/릴스 권장 음량) | 기준 4 | 노래·원본 소리 크기가 들쭉날쭉 | 완료 | 2026-10-28
7 | 영상 시작/끝 페이드 인·아웃 | 기준 4 | 갑자기 시작·끝나는 느낌 완화 | 완료 | 2026-10-28
8 | 비트 컷 전환 효과 (짧은 플래시/줌 등) | 기준 4 | 비트 맞춤 영상의 완성도 | 완료 | 2026-10-28
9 | 제목 텍스트 넣기 | 기준 4 | 자막과 별개로 큰 제목이 필요한 경우 | 완료 | 2026-10-28
10 | 내보내기 전 디스크 공간 확인 + 내보낸 뒤 결과 자동 검사(길이·화면 크기·소리) | 기준 1 | 오래 걸린 렌더가 끝에서 공간 부족으로 실패하거나, 잘못된 결과를 모르고 올리는 일 방지 | 완료 | 2026-10-28
11 | 실행 취소 / 다시 실행 (Ctrl+Z / Ctrl+Y) | 기준 1 | 클립을 실수로 지우면 자르기 설정까지 날아감 | 완료 | 2026-10-28
12 | 미리보기·결과를 Windows 기본 플레이어로 열기 버튼 | 기준 2 | '노래 늘어짐' 제보: 앱 재생기 문제인지 파일 문제인지 바로 가를 수 있게 | 완료 | 2026-10-28
13 | 조각 캐시: 같은 조각은 다시 인코딩하지 않기 | 기준 3 | 자막·제목·음량만 바꿔 미리보기를 다시 만들 때 처음부터 다시 만들어 느림 | 완료 | 2026-10-28
14 | 클립별 소리 크기·음소거, 재생 속도 | 기준 4 | 클립마다 원본 소리 크기가 달라 개별 조절이 필요 | 완료 | 2026-10-28
15 | 자동 자막 실제 모델로 검증 (Windows에서 첫 다운로드·한국어 인식) | 기준 1 | 이 서버에서는 모델을 받을 수 없어 가짜 모델로만 확인함 | 대기
16 | 미리보기 재생기 소리 늘어짐 원인 확정 (사용자 확인 결과에 따라) | 기준 2 | 외부 플레이어 비교 결과를 받아서 결정 | 대기
17 | 타임라인 막대 (완성 영상에서 각 클립·컷 위치를 한눈에) | 기준 3 | 클립이 많아지면 목록만으로는 전체 흐름이 안 보임 | 완료 | 2026-10-28
18 | 비트 강약 반영 (센 비트에서만 컷 / 후렴구에서 더 빠르게) | 기준 4 | 모든 비트에서 똑같이 바뀌면 단조로움 | 완료 | 2026-10-28
19 | 오류 기록 파일 + 예상 못한 오류 안내 창 | 기준 1 | 사용자 PC에서 생긴 문제를 원인까지 추적할 방법이 없음 (지금은 메시지 한 줄뿐) | 완료 | 2026-10-28
20 | 클립 개수 × N초로 영상 길이 정하기 (클립마다 한 컷, 노래도 거기서 끝) | 기준 2 | 사용자 요청: 8개 영상을 N초씩 이으면 8×N초에 끝나야 함 | 완료 | 2026-10-28
21 | 대규모 프로젝트 스트레스 테스트 (컷 수백 개·10분 영상) | 기준 1 | 실제 사용은 테스트보다 훨씬 길고 컷이 많음 | 완료 | 2026-10-28
22 | 단축키 (스페이스 재생, Delete 삭제, 미리보기·내보내기) | 기준 3 | 자주 하는 동작을 마우스 없이 | 완료 | 2026-10-28
23 | 사진 켄 번즈 효과 (천천히 확대·이동) | 기준 4 | 사진이 멈춰 있으면 영상이 밋밋함 | 완료 | 2026-10-28
24 | 말소리 나올 때 음악 자동 줄이기 (덕킹) | 기준 4 | 브이로그에서 음악에 말소리가 묻힘 | 완료 | 2026-10-28
25 | 색감 필터 (따뜻하게·차갑게·흑백·선명하게·빈티지) | 기준 4 | 여러 폰으로 찍은 영상의 색감 통일·분위기 | 완료 | 2026-10-28
26 | 그래픽카드 인코딩 (NVIDIA·Intel·AMD) 자동 사용 | 기준 3 | 내보내기가 가장 오래 걸리는 단계 — 그래픽카드가 있는 PC에서 체감 속도가 크게 좋아짐 | 완료 | 2026-10-28
27 | 릴스·유튜브 한 번에 둘 다 내보내기 | 기준 3 | 같은 영상을 비율만 바꿔 두 번 올리는 경우가 많음 — 설정 바꾸고 다시 내보내는 반복을 줄임 | 완료 | 2026-10-28
28 | 대표 이미지(썸네일) 저장 | 기준 4 | 유튜브 업로드에 필요 — 미리보기에서 원하는 장면을 바로 이미지로 | 완료 | 2026-10-28
29 | 자막 등장 효과 (톡 튀어나오기·페이드) | 기준 4 | 릴스 자막에서 흔한 연출, 완성도 향상 | 완료 | 2026-10-28
30 | 아이폰 HDR 영상 색 바램 고치기 | 기준 1 | 아이폰은 기본이 HDR 촬영 → 여행 영상 대부분이 회색으로 바래서 나옴 (결과물 오류) | 완료 | 2026-10-28
31 | 아이폰 사진(HEIC) 지원 | 기준 1 | 아이폰 사진 기본 형식 — 여행 사진을 그대로 넣을 수 있어야 함 | 완료 | 2026-10-28
32 | 폴더 통째로 추가 + 찍은 날짜순 정렬 | 기준 3 | 여행 영상은 수십~수백 개 — 하나씩 고르기 힘들고, 여행 순서(날짜순)가 기본 흐름 | 완료 | 2026-10-28
33 | 릴스 안전 영역 표시 + 자막·제목 위치 자동 회피 | 기준 4 | 릴스는 아래쪽(설명·버튼)과 오른쪽(좋아요 등)을 화면 UI가 가림 — 자막이 가려지면 안 됨 | 완료 | 2026-10-28
34 | 설정 템플릿 저장·불러오기 (다음 여행에 그대로) | 기준 3 | 다른 여행도 같은 스타일로 만들 계획 — 음악 빼고 컷·자막·색감·내보내기 설정 재사용 | 완료 | 2026-10-28
35 | 음악 없이 내보내기 (인스타 앱에서 같은 노래 붙이기) | 기준 4 | 저작권 음악은 인스타에서 음소거될 수 있음 — 비트 컷은 유지하고 소리만 빼서 앱 음악 기능 사용 | 완료 | 2026-10-28
36 | 찍은 날짜 정보가 없으면 물어보기 | 기준 2 | 사용자 제안 — 메신저로 받은 사진은 날짜가 지워져 날짜순이 틀어짐, 1년 recap에서 특히 중요 | 완료 | 2026-10-28
37 | 클립마다 날짜 도장 (예: 2026.03.14) | 기준 4 | recap 릴스의 대표 연출 — 언제 장면인지 보여 줌 | 완료 | 2026-10-28
38 | 월별 제목 자동 만들기 (JANUARY, FEBRUARY …) | 기준 3 | 1년치 영상의 구간 나누기를 손으로 하면 오래 걸림 | 대기
39 | 폴더 추가 때 날짜 범위로 고르기 (예: 2026년만) | 기준 3 | 카메라 앨범 폴더엔 다른 해 사진도 섞여 있음 | 대기

## 개발 기록
날짜 | 구분 | 항목 | 내용 | 결과 | 커밋
2026-10-13 | 기능 | 첫 버전 | 이어붙이기, 자동 자막(Whisper), 비트 맞춤 컷, 화면 속 화면, 내보내기 | 완료 | 4dd839b
2026-10-13 | 기능 | 유튜브 링크 → mp3, 음악 시작 위치 파형 게이지 | yt-dlp + Deno 포함, 클릭/드래그로 시작 위치, 미리듣기 | 완료 | 77306ce
2026-10-13 | 수정 | Windows 빌드 실패 | FFmpeg 다운로드 주소가 없어진 파일을 가리킴 → master-latest로 변경 | 빌드 성공 | 77306ce
2026-10-13 | 기능 | 자막 글꼴 지정 | 글꼴 파일 불러오기, 색·굵게·상자·위치, 미리보기. 위/가운데 정렬 번호 오류도 수정 | 완료 | 40a61f7
2026-10-13 | 기능 | 화면 비율 선택 | 16:9 / 9:16 / 1:1 / 4:5, 흐린 배경·잘라 채우기·검은 여백 | 완료 | beef089
2026-10-13 | 사용자 제보 | 비트 맞춤인데 장면 전환이 안 됨 | 원인: '차례대로'가 클립을 끊김 없이 이어 자름 + 음악보다 긴 부분이 한 덩어리. 클립 안에서 건너뛰도록, 음악 길이로 제한 | 수정 | f2c1d9b
2026-10-13 | 사용자 제보 | 같은 파일 안에서만 건너뜀 | 컷마다 다음 파일로 넘어가는 '파일 번갈아'를 기본으로, '몰아서'·'무작위'·'이어서(예전 방식)' 선택지 | 수정 | 8c0d897
2026-10-13 | 사용자 제보 | 헤드폰인데 스피커로 나옴 / 노래가 늘어짐 | 출력 장치 선택 + 기본 장치 자동 따라가기 추가. 렌더 결과물은 원곡과 0초 오차로 확인 → 재생기 출력 장치 문제로 추정 | 확인 대기 | 023a344
2026-10-28 | 테스트 | 엣지 케이스 렌더링 | 한글·따옴표·대괄호 경로, 10비트 HEVC 60fps, VP9, 홀수 해상도·yuv444p, 모노 22kHz, 3000×4000 사진, 회전 메타데이터 세로 영상, 자막 특수문자 — 5가지 조합 | 모두 통과
2026-10-28 | 기능 | [1순위] 렌더링 병렬화 | 조각 인코딩을 동시에 실행(코어 절반, 최대 4). 4코어·30초·1080×1920·컷 36개: 45.7초 → 22.0초(2개) → 20.5초(4개). 실패·취소 시 모두 중단 | 약 2배 빨라짐 | 1e76e71
2026-10-28 | 기능 | [2순위] 자동 저장 + 복구 | 편집 3초 뒤 별도 위치에 자동 저장, 다음 실행 때 복구 여부 확인. 프로젝트 저장을 원자적 쓰기로 변경 | 완료 | c51451b
2026-10-28 | 수정 | [3순위] 취소 시 기존 영상이 깨지는 문제 | 최종 인코딩을 임시 파일에 쓰고 성공했을 때만 이름을 바꿈. 취소·오류 시 기존 파일 그대로, 임시 파일 정리 | 완료 | 332d576
2026-10-28 | 기능 | [3순위] 없어진 파일 확인·다시 연결, 쉬운 오류 문구 | 렌더 전 없는 파일 목록 표시, 폴더를 고르면 같은 이름으로 찾아 다시 연결. 디스크 부족·권한·손상 파일 등은 한글 설명 | 완료 | 332d576
2026-10-28 | 테스트 | [3순위] 다시 연결 화면 흐름 | 클립을 다른 폴더로 옮긴 프로젝트 열기 → '폴더에서 찾기' → 하위 폴더에서 찾아 연결, 렌더 전에도 같은 확인 | 통과
2026-10-28 | 기능 | 개발 일지 엑셀 | devlog.json 한 곳에 기록 → tools/make_devlog.py가 DEVLOG.xlsx(요약·로드맵·개발 기록·테스트)와 DEVLOG.md 생성 | 완료 | 332d576
2026-10-28 | 기능 | [4순위] 남은 시간 표시 | 상태줄에 '남은 시간 약 1분 30초' 표시 (시작 3초·3% 이후부터). 1·2단계 실제 시간 비율을 재서 진행률 배분 조정: 내보내기 50:50, 미리보기 75:25 (실측 0.52 / 0.75 / 0.42) | 완료 | af939c2
2026-10-28 | 기능 | [5순위] 클립 목록 썸네일 | 영상마다 시작점에서 조금 뒤(최대 1초) 장면을 뒤에서 만들어 목록에 표시. 자르기 시작점을 바꾸면 썸네일도 바뀜. HEVC·VP9·회전 영상·사진에서 확인 | 완료 | 612e0d2
2026-10-28 | 기능 | [6순위] 음량 자동 맞춤 | 최종 소리에 loudnorm(-14 LUFS, 최대 -1.5 dBTP) 적용, 내보내기의 '음량 자동 맞춤' 체크(기본 켬). 측정: 노래 10% → -13.5 LUFS, 노래 200% → -13.5 LUFS, 끔 → -16.0 LUFS | 완료 | 4cb720f
2026-10-28 | 기능 | [7순위] 시작·끝 페이드 | 내보내기 '시작·끝' 선택: 없음 / 끝만 사라지기 / 짧게 0.5초 / 길게 1.5초. 영상은 검은 화면으로, 소리도 함께. 측정: 밝기 19 → 126 → 21 (페이드 1초/1.5초) | 완료 | 3619d50
2026-10-28 | 기능 | [8순위] 비트 컷 전환 효과 | 음악·비트 탭 '컷 전환 효과': 없음 / 번쩍(흰 플래시 0.15초) / 줌 펀치(12% 확대 → 0.3초에 원래대로) / 검은 깜빡임(0.12초). 첫 조각에는 효과 없음 | 완료 | 873f50a
2026-10-28 | 버그 | 번쩍 효과에서 끝 0.17초 잘림 + 색 바램 | 원인: 번쩍 효과 조각만 yuv444p로 저장 → 이어붙일 때 조각 경계마다 필터가 재시작되며 시간이 꼬임(소리 0.36초 늦게 시작/끝 잘림). 해결: 모든 조각을 yuv420p·같은 색 범위로 강제, 이어붙인 뒤 프레임 번호로 시간 재계산, 출력 -t 대신 필터에서 길이 맞춤. 회귀 테스트 추가. 색 정보가 다른 폰 영상 섞기는 수정 전에도 문제없음을 확인(사용자 '늘어짐' 제보와는 무관) | 수정 | 873f50a
2026-10-28 | 기능 | [9순위] 제목 텍스트 | '🔤 제목' 탭: 시간·문구 표(여러 개, \n 줄바꿈), 글꼴(설치/파일), 크기(화면 높이 %), 굵게, 글자·외곽선 색, 위치(가운데/위/아래), 나타나는 시간. ASS 자막으로 그려 자막과 함께 써도 겹치지 않음. 괄호·역슬래시 등 특수문자 처리 | 완료 | 6ed8179
2026-10-28 | 계획 | 1차 로드맵 완료 → 2차 로드맵(10~14순위) 수립 | 같은 우선순위 기준으로, 테스트 중 발견한 위험·불편을 정리
2026-10-28 | 기능 | [10순위] 디스크 공간 확인 + 결과 자동 검사 | 렌더 시작 전 임시 폴더·저장 폴더 드라이브의 남은 공간을 추정치와 비교해 부족하면 바로 알림(같은 드라이브면 합산, 실측의 약 2.5배로 넉넉히). 내보낸 뒤 결과를 다시 열어 영상·소리 트랙, 화면 크기, 길이를 확인하고 이상하면 경고 | 완료 | 615470e
2026-10-28 | 기능 | [11순위] 실행 취소 / 다시 실행 | 편집 메뉴 + Ctrl+Z / Ctrl+Y(Ctrl+Shift+Z). 편집이 멈추고 0.4초 뒤 한 단계로 기록(슬라이더를 끌어도 한 번), 최대 100단계. 새로 만들기·열기·복구 때 기록 초기화. 화면 테스트: 클립 삭제 취소 → 자르기 취소 → 다시 실행 → 제목 추가 취소 | 완료 | 1209b67
2026-10-28 | 기능 | [12순위] 기본 플레이어로 열기 | 미리보기 재생 바의 ↗ 버튼과 내보내기 완료 창의 '재생' 버튼 → Windows 기본 플레이어로 열기. '노래 늘어짐'이 앱 재생기 문제인지 파일 문제인지 비교 가능 | 완료 | 1a3c03d
2026-10-28 | 기능 | [13순위] 조각 캐시 | 조각을 %LOCALAPPDATA%\ReelCut\cache에 저장해 두고 같은 원본·자르기·설정이면 재사용(원본 크기·수정 시각까지 비교). 최대 3GB, 오래 안 쓴 것부터 정리, 파일 메뉴 '임시 조각 지우기'. 측정(60초·컷 72개 미리보기): 19.1초 → 자막만 바꿔 다시 6.2초, 제목 추가 6.5초. 한글·작은따옴표 사용자 폴더에서도 엣지 테스트 5종 통과 | 약 3배 빨라짐 | bf35efd
2026-10-28 | 기능 | [14순위] 클립별 속도·소리 | 선택한 클립의 속도(0.25~4배, 소리는 음높이 유지)와 소리 크기(0~200%)·음소거. 목록에 ⏩2배/🐢0.5배/🔇 표시, 전체 길이·비트 맞춤·자동 자막 시간 모두 속도 반영. 측정: 0.5배 16초/2배 4초/4배 2초 정확, 프레임 확인으로 원본 위치도 맞음 | 완료 | e6c4fab
2026-10-28 | 계획 | 2차 로드맵 완료 → 3차 로드맵(15~18순위) 수립 | 사용자 확인이 필요한 항목(실제 자막 모델, 재생기 소리)과 편의·완성도 기능
2026-10-28 | 기능 | [17순위] 타임라인 막대 | 미리보기 아래에 완성 영상 흐름 표시: 클립 조각(파일별 색), 컷 경계, 자막·제목·화면 속 화면 줄. 마우스를 올리면 클립 이름, 누르면 그 클립 선택 | 완료 | 6a031d7
2026-10-28 | 기능 | [18순위] 비트 강약 반영 (컷 리듬) | 음악·비트 탭 '컷 리듬': 일정하게 / 센 비트에서만 / 신나는 부분은 빠르게. 비트 분석 때 비트별 세기(비트 직후 60ms 음량을 주변 8비트 최댓값과 비교)와 구간 음량(순위)을 함께 저장. 합성 곡(조용한 절+시끄러운 후렴, 4박 중 첫 박 강박) 검증: 센 비트 모드 컷의 100%가 강박, 신나는 부분 모드는 후렴 컷 33개 vs 절 14개 | 완료 | a203b11
2026-10-28 | 버그 | [18순위 중] 센 비트 판정·컷 개수 문제 2건 | ① 곡 전체 순위로 세기를 매기자 후렴의 모든 박이 '세다'로 판정 → 주변 비트 대비 세기로 변경. ② 비트가 고르게 센 곡에서 '센 비트에서만'이 오히려 컷이 더 많음(70개 vs 37개) → 일정 간격보다 자주 바꾸지 않도록(36개) | 수정 | a203b11
2026-10-28 | 계획 | 4차 로드맵(19~24순위) 수립 | 15·16순위는 사용자 확인 대기. 같은 기준으로 진단(오류 기록)·대규모 안정성·단축키·켄 번즈·덕킹·색감 필터 순
2026-10-28 | 기능 | [19순위] 오류 기록 파일 | %LOCALAPPDATA%\ReelCut\logs\reelcut.log에 시작 정보, 작업 실패 상세(파이썬 추적), ffmpeg 실패 명령·출력 60줄을 기록(1MB×3개 순환). 예상 못한 오류는 안내 창(작업은 자동 저장됨 + 기록 위치), 도움말 메뉴 '오류 기록 폴더 열기' | 완료 | (이번 커밋)
2026-10-28 | 사용자 제보 | 클립 개수에 맞춰 노래 끊기 요청 | 8개 영상(길이 제각각)을 N초마다 끊어 이으면 8×N초에 영상·노래가 끝나야 함 → 20순위로 바로 진행 | 완료
2026-10-28 | 기능 | 클립 개수 × N초 영상 길이 | 자르는 기준(음악 비트마다/일정한 초마다)과 영상 길이 "클립 개수 × 컷 길이" 추가. 클립마다 한 컷씩(파일 순서 또는 무작위), 노래·영상 모두 거기서 끝. 정보 줄에 완성 길이와 경고(음악이 짧음, 컷보다 짧은 클립) 표시 | 완료 · 클립 8개 × 2.5초 = 0:20.0, 미리보기 20.0초, 타임라인 조각 8개 | 5b7fb40
2026-10-28 | 기능 | 단축키 | 재생 메뉴 추가: Space 재생/일시정지(글자 칸·음악 게이지에서는 원래 동작), Ctrl+←/→ 5초 이동, F5·Ctrl+R 미리보기, Ctrl+E 내보내기. 클립·작은 화면·자막·제목 목록에서 Delete로 지우기. 작업 중에는 단축키로 렌더링이 겹쳐 시작되지 않게 막음 | 완료 · 화면 테스트로 키 동작 확인
2026-10-28 | 버그 수정 | 자막 줄 삭제가 실행 취소·자동 저장에 안 잡힘 | 자막 탭에서 줄을 지워도 변경 알림이 없어 실행 취소 기록·자동 저장·타임라인 갱신이 빠졌음 → 변경 알림 추가 | 수정
2026-10-28 | 테스트 | 대규모 프로젝트 스트레스 테스트 | 720p 클립 10개 + 10분 음악(128 BPM), 1비트마다 컷 → 조각 1281개, 자막 120줄. 계획 0.0초, 렌더링 520초(4코어, 다른 작업과 동시), 메모리 178MB(앱)·462MB(ffmpeg). 9분 30초 이후에도 컷이 비트와 1프레임 이내(중앙값 0.7ms), 끝부분 소리 어긋남 ±20ms 이내 | 통과 · 600.0초 정확
2026-10-28 | 기능 | 사진 켄 번즈 효과 | 클립마다 "사진 움직임": 자동(확대→오른쪽→축소→왼쪽 번갈아, 기본)·확대·축소·좌우 이동·없음. 사진을 3배로 한 번 키운 뒤 zoompan으로 잘라내 떨림 없이 움직임. 짧은 컷일수록 덜 움직임(4%~15%). 사진 렌더링 시간은 약 2배(1080×1920 사진 6장 9.5→21초) | 완료 · 화면 확인, 테스트 2개 추가
2026-10-28 | 기능 | 말할 때 음악 자동 줄이기 (덕킹) | 음악 탭 "말할 때 음악 줄이기": 줄이지 않음/약하게/보통/세게. 원본+작은 화면 소리를 섞어 sidechaincompress로 음악을 누름(120Hz 아래 웅웅거림은 무시). 실제 크기로 맞춰 보니 처음 값은 너무 약했음(최대 5.6dB) → 보통 말소리 기준 약 9/13/18dB로 다시 맞춤. -40dB 아래 잡음에는 반응 안 함. 음악이 영상보다 짧을 때·작은 화면 소리 섞을 때도 확인 | 완료 · 실측 8.8/13.0/17.4dB
2026-10-28 | 기능 | 색감 필터 | 내보내기 "색감": 그대로/따뜻하게/차갑게/선명하게/빈티지/흑백. 자막·제목보다 먼저 적용해서 글자 색은 그대로. 처음 colorbalance 값은 눈에 거의 안 띄어서 따뜻하게·차갑게는 colortemperature(4500K/9000K)로 바꿈 | 완료 · 6가지 비교 이미지 확인, 모든 색감 실제 렌더링 테스트
2026-10-28 | 계획 | 5차 로드맵 | 20~25 완료 → 26 그래픽카드 인코딩(속도), 27 릴스·유튜브 동시 내보내기(반복 줄이기), 28 썸네일 저장, 29 자막 등장 효과 | 계획
2026-10-28 | 기능 | 그래픽카드 인코딩 | 내보내기 "그래픽카드로 빠르게"(기본 켬): NVIDIA→Intel→AMD 순으로 작은 영상을 실제 인코딩해 보고 되는 것 사용(한 번만 확인). 최종 영상만 그래픽카드로, 조각은 캐시·정확한 프레임 수 때문에 CPU 유지. 실패하면 오류 기록 남기고 CPU로 자동 재시도, 이번 실행 동안 그 인코더는 다시 안 씀. 완료 메시지에 사용한 그래픽카드 표시. 이 개발 환경엔 그래픽카드가 없어 실패→CPU 재시도 흐름으로 확인 | 완료 · 실제 그래픽카드 확인은 사용자 PC 필요
2026-10-28 | 버그 수정 | 클립 선택 전 속도 칸이 0.25배로 보임 | 클립을 고르기 전 비활성 속도 칸이 첫 항목(0.25배)으로 보여 헷갈림 → 기본 1배로 | 수정
2026-10-28 | 기능 | 여러 비율로 한 번에 내보내기 | 📐 버튼·Ctrl+Shift+E: 유튜브/릴스/정사각형/인스타 피드 중 고르고 해상도 선택 → 이름_유튜브.mp4, 이름_릴스.mp4 … 차례로 만듦. 진행 표시에 [2/3] 파일 이름 표시, 취소하면 남은 것도 멈춤. 미리보기·내보내기 실행 코드를 하나로 정리 | 완료 · 화면 테스트: 3개 비율 720p 6.0초씩 정확
2026-10-28 | 기능 | 장면을 이미지로 저장 (썸네일) | 미리보기 옆 🖼 버튼: 완성 미리보기를 보고 있으면 그 시간이 원본 어느 파일의 몇 초인지 계산(속도·사진 반영), 클립 원본을 보고 있으면 그 파일에서 바로. 저화질 미리보기가 아니라 원본에서 내보내기 크기·화면 맞추기·색감 그대로 JPG/PNG 저장 | 완료 · 1080×1920 저장 확인
2026-10-28 | 기능 | 자막 등장 효과 | 자막 "등장 효과": 없음/스르륵 나타나기/톡 튀어나오기(70%→112%→100%, 0.18초). ffmpeg가 SRT를 읽을 때 효과 태그를 지워 버려서, SRT를 읽을 때와 똑같은 머리말(384×288)의 ASS 파일로 만들어 입힘 → 효과가 끝난 뒤 화면은 효과 없을 때와 같음(아래·가운데·위 모두 비교). 자막 트랙 방식에선 꺼짐 | 완료 · 프레임별 확인
2026-10-28 | 계획 | 6차 로드맵: 일본 여행 릴스용으로 재정렬 | 사용 목적(일본 여행 영상 모음 → 릴스, 다른 여행에도 재사용)에 맞춰 우선순위 재설정: 30 아이폰 HDR 색, 31 HEIC 사진, 32 폴더 추가·날짜순, 33 릴스 안전 영역, 34 설정 템플릿, 35 음악 없이 내보내기 | 계획
2026-10-28 | 버그 수정 | 아이폰 HDR 영상이 회색으로 바램 | 아이폰 기본 HDR(HLG, BT.2020 10비트 HEVC) 영상을 넣으면 색이 크게 바램(채도 247→94). 영상마다 전달 특성을 확인해서 HDR이면 zscale+tonemap(mobius)으로 일반 색으로 변환 — 클립·작은 화면·장면 이미지 저장 모두. 채도 211로 회복, 속도 부담 약 12% | 수정 · 비교 이미지 확인
2026-10-28 | 버그 수정 | 소리가 하나도 없는 영상 내보내기 실패 | 무음 영상·사진만 있고 음악이 없으면 음량 자동 맞춤(loudnorm)이 완전한 무음에서 NaN을 내서 내보내기가 실패 → 소리가 없을 땐 음량 맞춤을 건너뜀. HDR 테스트 중 발견 | 수정
2026-10-28 | 기능 | 아이폰 HEIC 사진 지원 | HEIC/HEIF 사진을 추가하면 pillow-heif로 한 번 JPG로 바꿔 두고(EXIF 회전 반영, 크기·수정 시각 기준 재사용) 렌더링·썸네일·작은 화면·장면 저장에 사용. 프로젝트에는 원본 경로 유지. 함께 고침: 목록 썸네일이 세로 사진(EXIF 회전)을 가로로 보여 주던 문제. 설치본에 pillow-heif 포함 | 완료 · 세로 HEIC 렌더링 방향 확인
2026-10-28 | 기능 | 폴더 통째로 추가 + 찍은 날짜순 | 📁 폴더: 하위 폴더까지 영상·사진을 찾아(숨김 파일·.AAE 등 제외) 찍은 시각순으로 추가, 파일이 많으면 진행 창(그만 버튼). 📅 날짜순: 전체 다시 정렬. 찍은 시각은 아이폰 creationdate(현지 시간대 포함) → creation_time → 사진 EXIF(시간대 있으면 반영) → 파일 수정 시각 순. 목록에 날짜 표시 | 완료 · 도쿄→사진→오사카→교토 순서 확인
2026-10-28 | 기능 | 릴스 가림 영역 피하기 + 표시 | 기본 자막 위치(아래 8%)와 오른쪽 아래 작은 화면이 릴스 설명·버튼에 가려지는 문제. 세로 영상(높이/너비 ≥ 1.6)이면 자막·제목·작은 화면 여백을 위 12%/아래 22%/오른쪽 13% 이상으로(이미 더 크면 그대로). 미리보기 전용 "가림 영역 표시"로 붉게 확인. 비교 이미지로 확인. 남은 점: 아래쪽 작은 화면과 아래 자막이 겹칠 수 있음(위치 설정으로 조정) | 완료
2026-10-28 | 기능 | 설정 템플릿 저장·적용 | 파일 메뉴: 지금 설정을 템플릿으로 저장(이름 입력, 음악 포함 여부 선택) / 템플릿 적용(목록, 템플릿 폴더 열기). 클립·작은 화면·자막 내용·제목 내용·출력 경로는 빼고 저장, 적용해도 지금 클립·자막 내용은 그대로. 실행 취소로 되돌릴 수 있음. 저장 위치: 데이터 폴더/templates | 완료 · 화면 테스트로 저장→적용→실행 취소 확인
2026-10-28 | 기능 | 음악 없이 내보내기 | 내보내기 "음악 넣기"를 끄면 비트에 맞춘 컷 계획은 그대로, 음악 트랙만 빼고 만듦. 완료 창에 "인스타 앱에서 이 노래를 X초부터" 안내. 원본 소리도 0이면 완전 무음 영상이 되는데, 앞서 고친 무음 내보내기 덕분에 정상(8.0초, -91dB) 확인 | 완료
2026-10-28 | 사용자 제보 | 날짜 정보 없을 때 물어보기 + 2026 recap 릴스 계획 | "날짜 시간 정보가 없을 때 언제 찍었는지 물어보면?" + "2026 recap 릴스도 만들 것" → 7차 로드맵: 36 찍은 날짜 묻기, 37 날짜 도장, 38 월별 제목 자동, 39 날짜 범위로 골라 추가 | 반영
2026-10-28 | 기능 | 찍은 날짜 묻기 | 클립을 추가할 때 촬영 시각 정보가 없어 파일 시각으로 추정한 클립만 모아 "찍은 날짜 정하기" 창(썸네일·파일·날짜시간, "모두 이 날짜로"는 시:분은 두고 날짜만 바꿔 같은 날 순서 유지, 건너뛰기 가능). 클립 편집에 "찍은 시각" 칸 추가, 추정 시각은 목록·편집 칸에 ⚠ 표시 | 완료 · 화면 테스트
2026-10-28 | 기능 | 날짜 도장 | 제목 탭 "날짜 도장": 필름 카메라(주황 숫자, '26 3 14) / 깔끔한 흰 글자, 형식 5가지, 네 구석 위치. 렌더링과 같은 프레임 단위로 조각마다 그 클립의 찍은 날짜를 넣고, 같은 날짜가 이어지면 하나로 합침, 날짜 모르는 클립은 표시 안 함. 릴스 가림 영역도 피함 | 완료 · 화면 확인

## 테스트
날짜 | 테스트 수 | 통과 | 통과율 | 메모
2026-10-13 | 50 | 50 | 100% | 비트 맞춤 수정 후
2026-10-28 | 51 | 51 | 100% | 병렬 렌더 취소 테스트 추가
2026-10-28 | 54 | 54 | 100% | 자동 저장 테스트 추가
2026-10-28 | 58 | 58 | 100% | 취소 시 파일 보호, 없는 파일, 다시 연결, 오류 문구 테스트 추가
2026-10-28 | 59 | 59 | 100% | 남은 시간 문구 테스트 추가
2026-10-28 | 60 | 60 | 100% | 썸네일 테스트 추가
2026-10-28 | 61 | 61 | 100% | 음량 필터 테스트 추가
2026-10-28 | 62 | 62 | 100% | 페이드 필터 테스트 추가
2026-10-28 | 67 | 67 | 100% | 전환 효과·길이 정확도·조각 형식 테스트 추가
2026-10-28 | 70 | 70 | 100% | 제목 ASS·렌더 테스트 추가
2026-10-28 | 72 | 72 | 100% | 디스크 공간·결과 검사 테스트 추가
2026-10-28 | 74 | 74 | 100% | 실행 취소 기록 테스트 추가
2026-10-28 | 76 | 76 | 100% | 캐시 재사용·무효화·정리 테스트 추가
2026-10-28 | 78 | 78 | 100% | 속도·소리 테스트 추가, 엣지 스트레스 5종 재통과
2026-10-28 | 80 | 80 | 100% | 컷 리듬 테스트 추가
2026-10-28 | 81 | 81 | 100% | 오류 기록 테스트 추가
2026-10-28 | 83 | 83 | 100% | 클립 개수 × N초 테스트 2개 추가
2026-10-28 | 85 | 85 | 100% | 사진 움직임 테스트 2개 추가
2026-10-28 | 87 | 87 | 100% | 덕킹 그래프·실제 렌더링 측정 테스트 추가
2026-10-28 | 89 | 89 | 100% | 색감 필터 테스트 2개 추가
2026-10-28 | 91 | 91 | 100% | 그래픽카드 실패→CPU 재시도 테스트 등 추가
2026-10-28 | 92 | 92 | 100% | 여러 비율 파일 이름 테스트 추가
2026-10-28 | 94 | 94 | 100% | 장면 위치 계산·이미지 저장 테스트 추가
2026-10-28 | 96 | 96 | 100% | 자막 등장 효과 테스트 2개 추가
2026-10-28 | 98 | 98 | 100% | HDR 색·무음 내보내기 테스트 추가
2026-10-28 | 99 | 99 | 100% | HEIC 사진 테스트 추가
2026-10-28 | 101 | 101 | 100% | 찍은 시각·폴더 검색 테스트 추가
2026-10-28 | 103 | 103 | 100% | 릴스 안전 영역 테스트 2개 추가
2026-10-28 | 105 | 105 | 100% | 템플릿 테스트 2개 추가
2026-10-28 | 106 | 106 | 100% | 음악 없이 내보내기 테스트 추가
2026-10-28 | 106 | 106 | 100% | 찍은 시각 출처 검사 추가
2026-10-28 | 107 | 107 | 100% | 날짜 도장 테스트 추가